## Analisis de punto de funcion FP
Estimacion de tiempo - Esfuerzo y Costo en Poryectos de software
Analisis de puntos de funcion
Tecnica de medicion del tamaño funcional del software desde el punto de vista Cliente
No considera ningun aspecto de implementacion de la solucion
Cuantifica los requisitos funcionales del usuario
Antes del FPA, la metrica eran las lineas de codigo o cantidad de pantalla, informes o incluso archivos
PPF toma y mide la funcion
Objetivo:Estimar el esfuerzo del proyecto
Cuantas horas hombre debe tomar hacer el proyecto
|  | Interaccion |  | Entrada, salida ...(Pantallas donde el usuario ingresa, los informes, graficos
|  | Almacenamiento |  | Archivos Logicos y de interfaz
Tabla de base de datos
Datos referenciados o mantenidos en el sitio pero de otro SW
|  | Eliminar datos | EQ
|  | Listado datos | EI
|  | Reportes de alumnos, docentes y materias | EI
|  | Tablas de datos; 1 por cada elemento (alumnos docentes, administrativo, materia, grados, calificaciones) 6 tablas | EO
|  | Reporte de alumnos inscritos | EI
|  | Reporte de calificaciones | EO
|  | Buscar datos | ILF
|  | Reporte de materias activas | RA
Por ejemplo
|  | Buscar | EQ
|  | Actualizar | EI
|  | Insertar | EI
|  | Listar | EO
|  | Eliminar | EI
|  | Informes | EO
|  | Tabla de BD | ILF

## FP-complejidad
Definicion de funciones segun su tipo y complejidad
Tipo/Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada externa | 3PF | 4PF | 6PF
(EO) Salida externa | 4PF | 5PF | 7PF |  | Cantidad * Valor
(EQ) Consulta externa | 3PF | 4PF | 6PF |  | EO | 2*5 | 10
(ILF) Archivo logico interno | 7PF | 10PF | 15PF |  | EIF | 1*7 | 7
(EIF) Archivo de interfaz externo | 5PF | 7PF | 10PF |  | EQ | 2*4 | 8
[5 empty] | ILF | 2*10 | 20
[5 empty] | Resultado |  | 45
IFPUG |  | Calculo de puntos por ajuste
Proyecto: TecnoStudio
Puntos de funcion asignados por su complejidad |  | Complejidad: Media
Requisito | Tipo | Cantida | Valor | Total
Listado datos | EO | 5 | 1 | 5
Reportes de alumnos, docentes y materias | EO | 5 | 1 | 5
Tablas de datos; 1 por cada elemento (alumnos docentes, administrativo, materia, grados, calificaciones) 6 tablas | EIF | 7 | 6 | 7
Reporte de alumnos inscritos | EQ | 4 | 1 | 4
Reporte de calificaciones | EQ | 4 | 1 | 4
Buscar datos | ILF | 10 | 1 | 10
Reporte de materias activas | ILF | 10 | 1 | 10
Puntos de funcion sin ajustar |  |  |  | 45

## Factor de ajuste
Factor por ajuste
Factor por ajuste | Puntaje | 0 | No existe
Comunicacion de datos | 2 | 1 | Minimo impacto
Procesamiento de datos distribuido | 3 | 2 | Impacto promedio
Desempeño | 3 | 3 | Impacto superior al promedio
Configuracion | 1 | 4 | Impacto alto
Tasa de transacciones | 1 | 5 | Impacto fuerte
Entrada de datos de linea | 4
Eficiencia del usuario final | 5
Actualizacion de linea | 4
Procesamiento complejo | 2
Reusabilidad | 5
Facilidad de instalacion | 2
Facilidad de operacion | 2
Sitios multiples | 3
Facilidad de cambios
Factor de ajuste | 37
PFA=PFSA*´[.065+(0.01)*Factor de ajuste]
Donde:
PFSA: Puntos defuncion sin ajustar | 45
PFA: Puntos de funcion ajustado | 41
PFA=45*[0.65+(0.01*.41)] | 29.4345
PFA=45*1.06 | 47.7
PFA=75*32 | 1845

## Estimacion del esfuerzo requeri
Estimacion de esfuerzo |  |  | Calcularel presupuesto del proyecto por ejemplo
Lenguaje | Horas PF promedio | Linea de codigo | Sueldo mensual de los desarrolladores
Ensamblado | 25 | 300
COBOL | 15 | 100 | Otros costos del proyecto
Lenguaje 4ta generacion | 8 | 20
Costo = (Desarrolladores *Duracion meses * sueldos ) +Otros costos
El objetivo ahora es el esfuerzo
Horas/Hombre=PFA*Horas PF promedio |  |  | Costo = (4*3.75*35000)+ 100,000
PFA=47.7
|  |  | Costo empleado: | 525000
H/H | 48*25 | 1200 | Costo total: | 625000
La IFPUG
Genera una tabla por puntos de funcion /hora acordes a lenguajes
H/H = PFA *Horas PF promedio
Supongamos que se trabaja 6 hr por dia | 1200/6 | Se requiere 200 dias de trabajo si se trabaja 6 hr al dia
Con solo 1 programador
Supongamos que solo se trabajaran 20 dias al mes | 64/20 | Se requiere 3 mese y medio para su culminacion
Con 4 programadores
300 | 75 dias 3.75 meses | Con 4 desarrolladores
horas

## Pronostico
Año | Flujo de efectivo
2016 | 190000
2017 | 200000
2018 | 220000
2019 | 250000
2020 | 300000
2021 | 530000
2022 | 484666.6667
Año | Flujo de efectivo | Acumulado |  | Solucion |  |  | 4.32
2015 | -700000 | -700000 |  | 3 años |  |  | 3 años 4.32 meses
2016 | 190000 | -510000 |  | 0.36 | años
2017 | 200000 | -310000 |  |  |  |  | 0.32 | Fraccion para calcular los dias
2018 | 220000 | -90000 |  |  |  |  | 9.6 | Dias
2019 | 250000 | 160000 | Se empiezan a obtener ganancias | El tiempo de recuperacion es de :
2020 | 300000 | 460000 |  | 3 años | 4 meses | 9 dias
2021 | 530000 | 990000
2022 | 484666.6667 | 1474666.6667