## Hoja1
REF | CATEGORIA | VOTOS | ASPECTOS A MEJORAR
5052 | Software | 3 | Detallar informacion de cliente y area afectada
9185 | Software | 2 | Universalidad en plataformas IOS/ANDROID
1561 | Clientes | 2 | Reunion para detallar fechas de entrega
7416 | Planificacion | 4 | Tiempo de entrega
|  |  |  | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Identificar necesidades y beneficios | bar: 1
reunion con clientes | bar: 1
Establecer categorias a evaluar | bar: 2
Creacion base de datos | bar: 3 to 4
Creacion de interfaz o App | bar: 4 to 5
Implementacion BD App | bar: 5
Reportes estadisticos en la App | bar: 6
Test de usabilidad | bar: 7
Documentacion de funcionamiento a clientes | bar: 8
Tareas

## Hoja2
Tareas | Inicio Planeado | Inicio real | Conclusion planeada | Persona asignada | Esfuerzo | Notas
Identificar necesidades y beneficios | s1 | s1 | s1 | ER,LR,LM,VG | 2 | Respetar tiempos de cada actividad, ser multifuncional y apoyo mutuo
reunion con clientes | s1 | s1 | s1 | ER,LM | 1
Establecer categorias a evaluar | s2 | s2 | s2 | LR,VG | 3
Creacion base de datos | s3 | s3 | s4 | ER,VG | 3
Creacion de interfaz o App | s4 | s4 | s5 | ER,VG | 3
Implementacion BD App | s5 | s5 | s5 | ER,VG | 3
Reportes estadisticos en la App | s6 | s6 | s6 | LR,LM | 2
Test de usabilidad | s7 | s7 | s7 | LM,VG | 2
Documentacion de funcionamiento a clientes | s8 | s8 | s8 | ER,LR,LM,VG | 1
ER
LR
LM
VG

## Hoja3
Riesgos | Categoria | Probabilidad | Impacto | RMMM
Falta de capacitacion de herramientas | DE | 40% | 2 | s1
Cliente aumenta requisitos | PS | 70% | 3 | s2
Estimacion de tamaño | ST | 50% | 2 | s3,s4
Mayor numero de categorias y comentarios | PS | 60% | 3 | s5
Capacitacion de uso del sistema a clientes | PS | 80% | 1 | s8