## Hoja1
Riesgos | Categoria | Probabilidad | Impacto | RMMM
Falta de capacitacion en herramientas | DE | 40% | 3
Cliente cambiara requisitos | PS | 70% | 2
Personal inexperto | ST | 60% | 2
Estimacion de tamaño | PS | 50% | 2
Mayor numero de usuarios al planificado | PS | 80% | 1
Usuarios finales se resisten al sistema | BU | 90% | 3
Hoja de informacion de riesgo
[5 empty] | Riesgo ID: P02-3212 | Fecha: 4/06/2021 | Prob: 80% | Impacto: Medio
[5 empty] | Descripcion: | Se tiene previsto que el 80% de los usuarios se les dificulte el registro y revision de convocatorias disponibles
[5 empty] | Refinacion: | 1-Ser intuitivo en el diseño del sistema 2-Mensajes de ayuda para funcionalidades 3-Realizar test con un grupo limitado obteniendo retroalimentacion
[5 empty] | Mitigacion: | Tetst en grupos o zonas limitadas para revisar areas de oportunidad
[5 empty] | Manejo: | Desarrollar un sistema mas limpio eh intuitivo para el publico al que va dirigido
[5 empty] | Estado actual: | 5/06/2021 Pasos de mitigacion iniciados.
[5 empty] | Originador: E. Lopez |  | Asignado: L. Martinez