## Hoja1
1-
Funcion | Optimista | Mas probable | Pesimista | LOC estimadas
Administracion de beneficiarios | 5400 | 6800 | 8500 | 6850 | 41100
Mi espacio | 2300 | 4750 | 6320 | 4603 | 27620
Reportes estadisticos | 8600 | 10500 | 12300 | 10484 | 62900
Total LOC estimadas |  |  |  | 21937
2-
Funcion/Actividad | Analisis | Diseño | Codificacion | Pruebas | Implemencacion | Totales
Administracion de beneficiarios | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 5
Mi espacio | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 3.6
Reportes estadisticos | 1 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 7.8
Totales | 1.7 | 3.7 | 6 | 3.3 | 1.7 | 16.4
3-
Modulos | Casos de uso | escenarios | Paginas | Escenarios | Paginas | LOC | LOC estimadas
Administracion de beneficiarios | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6800 | 35197
Mi espacio | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4750 | 18136
Reportes estadisticos | 3 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10500 | 29715
Total LOC estimadas | [6 empty] | 83048
16.4*15000