## Hoja1
Tareas | Inicio planeado | Inicio real | Conclucion planeada | Persona asignada | Esfuerzo asignado | Notas
identificar necesidades y beneficios | s1 | s1 | s1 | ER | 2 | Definir metas que requieran mas tiempo y darle prioridad
reunion con clientes | s2 | s2 | s2 | ER,LM | 1 |  |  | Semanas
Establecer limite de registros (apoyos) | s3 | s3 | s3 | ER | 1 |  | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Creacion de portal web | s4 | s4 | s4 | VG | 2 |  | identificar necesidades y beneficios | bar: Semanas 1
Diseño web | s5 | s5 | s6 | LR,LM | 3 |  | reunion con clientes | bar: Semanas 2
Creacion de base de datos | s7 | s7 | s9 | ER,LM,VG | 3 |  | Establecer limite de registros (apoyos) | bar: Semanas 3
Ordenar categorias (apoyos/convocatorias) | s10 | s10 | s11 | VG,LM | 2 |  | Creacion de portal web | bar: Semanas 4
Implementacion web y base de datos | s12 | s12 | s20 | ER,LM,VG,LR | 3 |  | Diseño web | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Revicion de seguridad del sistema | s21 | s21 | s23 | ER,LM,VG,LR | 2 |  | Creacion de base de datos | bar: Semanas 7 to Semanas 9
Test de funcionamiento | s24 | s24 | s30 | ER,LR | 2 |  | Ordenar categorias (apoyos/convocatorias) | bar: Semanas 10 to Semanas 11
Documentacion de funcionamiento a clientes | s31 | s31 | s32 | ER,LM,VG,LR | 1 |  | Implementacion web y base de datos | bar: Semanas 12 to Semanas 20
Revicion de seguridad del sistema | bar: Semanas 21 to Semanas 23
Test de funcionamiento | bar: Semanas 24 to Semanas 30
Documentacion de funcionamiento a clientes | bar: Semanas 31 to Semanas 32